## Roadmap
Roadmap: бухгалтерский investigation assistant
План от целевой архитектуры назад: этап, цель, что внедряем, критерий выхода и пользовательская ценность
Этап / горизонт | Главная цель | Что внедряем | Критерий выхода | Что это даёт пользователю | Ключевые зависимости | Главные риски / анти-паттерны | Приоритет
0. Архитектурная фиксация (сейчас) | Перестроить мышление команды: вы строите не чат-надстройку, а accounting investigation architecture | • Формально зафиксировать 3 execution modes: Direct Answer / Investigation / Audit • Зафиксировать, что LLM больше не главный вектор сама по себе • Принять целевую формулу: ontology graph + lifecycle engine + problem-cluster retrieval + investigation state + orchestrator + live verification + explanation layer | Есть единая архитектурная рамка; новые задачи не описываются как локальные "улучшения ответа", а привязываются к целевым слоям | Команда перестаёт латать симптомы и начинает строить систему под конечную цель | Готовый global status report и согласованная целевая модель | Снова уйти в мелкие фиксы без смены архитектурной рамки | P0
1. Санитарный фундамент (1–2 спринта) | Сделать текущий контур пригодным как основа для следующего слоя | • Дожать semantic narrowing для broad/generic prompts • Добавить accountant-facing eval metrics: retrieval differentiation rate, generic explanation rate, accountant actionability, false confidence • Добавить baseline investigation_state: focus / domain / period / hypotheses / checked branches / unresolved branches / last evidence pack • Расширить retrieval result mechanism-specific полями, а не только risk labels | Система держит предмет расследования между ходами; generic broad-answer rate заметно падает; следующее сообщение действительно продолжает анализ | Меньше одинаковых широких ответов, лучше follow-up, меньше ложной уверенности | Текущий retrieval contract, session layer, eval/logging | Подменить investigation_state просто длинной историей чата; лечить только wording | P0
2. Смена retrieval unit (следующий обязательный шаг) | Перейти от entity-heavy top results к problem-centric retrieval | • Сделать mixed retrieval unit • Для chain/anomaly запросов поднимать наверх: document_conflict, broken_chain_segment, lifecycle_anomaly_node, unresolved_settlement_cluster, period_risk_cluster, cross_branch_inconsistency_cluster • Оставить контрагента/договор как контекст, но не как основной ответный объект | На вопрос "что закрыли не тем документом" top-объектом ответа становится конфликтный узел, а не просто контрагент с количеством операций | Пользователь видит, что именно сломано и где, а не кто просто "шумный" | Расширенный retrieval schema, ranking policy, answer composer | Сохранить counterparty-centric ранжирование и лишь переупаковать текст | P0
3. Формализация lifecycle (2–4 спринта) | Научить систему видеть не просто записи, а стадии жизни бухгалтерских объектов и типы их поломок | • Ввести state models для bank/settlements, suppliers, customers, fixed assets, deferred expenses, VAT, period close • Описать допустимые стадии и переходы • Ввести словарь типовых lifecycle-нарушений и бизнес-последствий | Система умеет называть тип поломки стадии: например, "оплата прошла, обязательство не закрылось", а не общий broken_lifecycle | Ответы становятся причинными и бухгалтерски понятными | Нормализованные статусы, доступные поля по документам/проводкам/регистрам, предметная экспертиза | Сделать слишком общие lifecycle-лейблы без доменной конкретики | P0
4. Accounting ontology graph core (архитектурный шаг) | Построить типизированную модель сущностей и связей, по которой можно делать causal traversal | • Ввести typed nodes: document, posting, register movement, account, counterparty, contract, asset, deferred expense, invoice, VAT node, close operation и др. • Ввести typed edges: posted_to, settles, closes, writes_off, depreciates, affects_period, conflicts_with, missing_expected_edge • Начать использовать graph traversal в сложных вопросах | Система может пройти доказуемую цепочку бухгалтерской причинности, а не просто рядом лежащие записи | Становятся возможны сильные chain/cross-domain ответы и нормальные ссылки на документы/связи | Lifecycle models, data normalization, graph storage/model layer | Остаться на плоском entity bundle и надеяться, что LLM додумает связи сама | P1
5. Investigation engine (после graph core) | Перейти от single-shot ответов к управляемому расследованию | • Ввести hypothesis registration • Branch tracking и unresolved branches • Neighbor-branch policy • Confidence-driven secondary checks • Stop criteria и escalation policy • Связать это с investigation_state | Follow-up становится продолжением одного расследования; система знает, что уже проверено, что не доказано и куда идти дальше | Ассистент становится полезным в реальном исследовании причин, а не только в ответах на отдельные вопросы | Graph core, lifecycle engine, state layer, orchestration policy | Подменить расследование серией независимых single-shot запросов | P1
6. Live verification bridge (для high-stakes ответов) | Добавить точечную проверку source-of-record поверх snapshot | • Live drilldown по документу / проводке / объекту / текущему статусу • Маркировка ответа: snapshot-based vs live-confirmed • Политика, когда нужна live-проверка, а когда достаточно snapshot | Система умеет честно различать вероятный вывод по snapshot и подтверждённый вывод по live-данным | Больше доверия к ответам, меньше ложной точности и устаревших выводов | Стабильный backend bridge к 1С, policy layer, permission/performance constraints | Пытаться делать сильные выводы всегда только по snapshot и скрывать ограничения | P1
7. Audit / batch analysis mode (отдельный execution mode) | Сделать полноценный режим широкого анализа периода/зоны/класса рисков | • Отдельный batch execution path • Сбор problem clusters по крупным срезам • Группировка, агрегация, ранжирование, объяснение паттернов • Отдельный формат выдачи: итоговый report + drilldown | Запросы вида "проведи полный анализ" обрабатываются как audit job, а не как обычный чат-ответ | Появляется реальная ценность для руководителя/главбуха: обзор состояния, карты рисков, приоритеты проверки | Problem-cluster retrieval, lifecycle/graph layers, batch compute strategy | Пытаться выполнить глобальный анализ тем же lightweight loop, что и короткий вопрос | P1
8. Product split / UX layer (финал зрелости) | Развести режимы продукта без потери общей точки входа | • В одном UI, но с разными execution policies: Direct Answer / Investigation / Audit • Показ статуса расследования, подтверждённости, открытых веток, ссылок на документы и причин поломки • Нормальные бухгалтерские сущности и названия документов в ответе | Пользователь явно понимает, в каком режиме система работает, что подтверждено, а что требует добора данных | Ассистент становится профессиональным инструментом, а не просто диалоговой оболочкой над выборками | Все предыдущие слои | Смешать режимы и снова получить либо поверхностный, либо перегруженный UX | P2

## Principles
Ключевые архитектурные принципы
Принцип | Что это значит practically | Чего не делать | Почему это важно
Строить от целевой архитектуры назад | Планировать слои, которых не хватает для accountant-grade assistant | Не идти только от локальных багов и текущего pipeline | Иначе получится болото латок
LLM не центр системы | LLM = интерпретатор, планировщик, синтезатор; reasoning должен жить в архитектуре | Не надеяться, что более сильная модель сама додумает бухгалтерские связи | Потолок определяется входным контекстом, graph/lifecycle и retrieval unit
Problem-centric retrieval | Основной объект ответа = конфликт / разрыв / аномальный узел / risk cluster | Не строить всё вокруг контрагентов как контейнеров | Иначе ответ будет про шум, а не про причину
Lifecycle-first reasoning | Для ключевых доменов нужна формальная модель стадий и нарушений | Не ограничиваться общими broken_lifecycle labels | Большинство полезных бухгалтерских выводов завязаны на стадии жизни объекта
Investigation mode отдельно от direct answer | Сложные вопросы и глобальный анализ должны жить в отдельных execution modes | Не обслуживать всё одним lightweight loop | Иначе либо поверхностность, либо неуправляемая сложность
Snapshot + live verification | Snapshot подходит для поиска гипотез, live — для high-stakes подтверждения | Не скрывать, что вывод опирается только на snapshot | Это критично для доверия к системе

## Target Architecture
Целевая архитектура: обязательные слои
Слой | Назначение | Почему без него потолок не пробить
Data truth layer | Документы, проводки, регистры, статусы, snapshot + live truth | Без source-of-record и статусов нельзя надёжно подтверждать выводы
Accounting ontology graph | Типизированные сущности и связи | Без графа LLM и retrieval работают по плоским bundles
Lifecycle engine | Формальные стадии и нарушения по доменам | Без lifecycle система видит только объекты, но не механику поломки
Problem-cluster retrieval | Поиск по конфликтным узлам и цепочкам | Без этого ответы остаются entity-heavy и поверхностными
Investigation state | Память расследования, а не только история диалога | Без этого сложные кейсы распадаются на независимые вопросы
Iterative orchestrator | Гипотезы, ветки, secondary checks, stop criteria | Без оркестрации невозможно реальное исследование причин
Accountant-grade synthesis | Объяснение механики поломки и next step | Без этого даже хороший retrieval превращается в полу-debug ответ